## Matriz de Requisitos
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del Proyecto:
Descripción:
Macro-proceso | ID Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tipo de Requerimiento | Prioridad del Requerimiento | Estado Actual del Requerimiento | Última Fecha de Estado Registrado | Dependencias | Criterios de Aceptación | Nivel de Complejidad | Entregables | Escenarios de Prueba | Estado de la Prueba | Estado de Implementación | Fecha de Creación | Comentarios | Interesado en el requisito
Inicio de Sesión | RF-01 | Registro de Usuarios | Funcional | Alta | Completado |  |  | Los usuarios pueden registrarse proporcionando datos basicos como por ejemplo nombre, correo electrónico y contraseña. | Baja | Formulario de registro, Base de datos de usuarios | Prueba de registro exitoso, Verificación de campos obligatorios | Verificada | Verificada | 2024-06-18 |  | Mipymes, Desarrolladores
| RF-02 | Inicio de Sesión | Funcional | Alta | Completado |  | RF-01 | Los usuarios pueden iniciar sesión utilizando su correo electrónico y contraseña. | Baja | Formulario de inicio de sesión | Prueba de inicio de sesión exitoso, Verificación de campos obligatorios | Verificada | Verificada | 2024-06-18 |  | Mypimes, Desarrolladores
| RF-03 | Recuperación de Contraseña | Funcional | Media | Pendiente |  |  | Los usuarios pueden recuperar su contraseña proporcionando su correo electrónico. | Media | Funcionalidad de recuperación de contraseña implementada | Prueba de recuperación de contraseña exitosa | Pendiente | Pendiente | 2024-06-18 |  | Usuarios
| RF-04 | Permitir a los usuarios completar y editar su perfil, incluyendo información como nombre, foto de perfil, biografía, etc. | Funcional | Alta | Pendiente |  | RF-02 | Los usuarios pueden completar y editar su perfil con éxito. | Alta | Interfaz de perfil de usuario | Verificar la edición de la información del perfil y la actualización de la foto de perfil. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-18 |  | Mipymes, Desarrolladores
| RF-05 | Permitir a los usuarios cambiar su contraseña desde la configuración de su cuenta. | Funcional | Media | Pendiente |  | RF-02 | Los usuarios pueden cambiar su contraseña de forma segura. | Baja | Función de cambio de contraseña | Verificar el cambio de contraseña y la confirmación exitosa. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-18 |  | Mipymes, Desarrolladores
| RF-06 | Proporcionar a los usuarios la opción de cerrar sesión de su cuenta. | Funcional | Alta | Pendiente |  | RF-02 | Los usuarios pueden cerrar sesión con éxito en su cuenta. | Baja | Función de cierre de sesión | Verificar que los usuarios sean redirigidos a la página de inicio de sesión después de cerrar sesión. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-18 |  | Mipymes, Desarrlladores
Ofertas | RF-07 | Permitir a los usuarios crear ofertas de empleo en el aplicativo completando informacion basica como: nombre de la oferta, descripcion de la oferta, etc. | Funcional | Alta | Pendiente |  |  | Los usuarios pueden agregar nuevas ofertas con todos los detalles requeridos. | Alta | Módulo de Registro de ofertas | Escenario de Prueba: Agregar Nuevo Producto al Catálogo Descripción: El objetivo de este escenario de prueba es verificar que los usuarios del sitio puedan agregar correctamente una nueva oferta al catálogo, ingresando todos los detalles necesarios. Precondiciones: - El usuario ha iniciado sesión en el sistema. - El usuario tiene permisos para agregar ofertas al catálogo. Pasos: 1- El usuarioaccede al panel de catalogo. 2 - El usuario selecciona la opción "Crear oferta" en el menú del catalogo. 3- El sistema muestra un formulario de entrada de datos para la nueva oferta. 4- El usuarior completa los siguientes campos obligatorios del formulario: - Nombre de la oferta. - Descripción de la oferta. - Pago. -Cupos de la oferta 5 - El administrador completa opcionalmente los siguientes campos: - Imágenes del producto. - filtros de lenguajes de programacion. 6- El administrador hace clic en el botón "Crear oferta" para agregar la nueva oferta al catálogo. Resultados esperados: - El sistema guarda correctamente la nueva oferta en la base de datos. - La oferta agregada se muestra correctamente en el catálogo del sitio para que los usuarios lo vean. - Todos los detalles del producto, incluyendo nombre, descripción, categoría, precio y imágenes (si se proporcionan), se muestran correctamente. Postcondiciones: - La nueva oferta se ha agregado con éxito al catálogo del sitio y está disponible para que los usuarios lo vean y se postulen. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-18 |  | Mipymes
| RF-08 | Permitir al usuario dueño de la oferta actualizar los datos de la oferta | Funcional | Alta | Pendiente |  | RF-14 | Los usuarios pueden editar la información o eliminar las ofertas que son de su propiedad | Alta | Módulo de Edición y Eliminacion de ofertas | Escenario de Prueba: Edición de Información de la oferta en el Catálogo Descripción: El objetivo de este escenario de prueba es verificar que los usuarios del sitio puedan editar correctamente la información de las ofertas de las cuales sean propietarios en el catálogo, incluyendo cambios en el nombre, descripción, precio, imágenes, etc. Precondiciones: - El usuario ha iniciado sesión en el sistema. - Existe al menos una oferta en el catalogo de su propiedad. Pasos: 1- El accede al catalogo y da click en la seccion "Mis ofertas". 2- El Sistema muestra las ofertas creadas por el usuario. 3- El usuario da click en el boton "Editar" de la oferta que desea modificar. 5- El sistema muestra una página o formulario con la información actual de la oferta seleccionada, incluyendo nombre, descripción, precio, imágenes, etc. 6- El usuario realiza los cambios necesarios en la información de la oferta, incluyendo: - Edición del nombre de la oferta. - Modificación de la descripción de la oferta. - Actualización del pago de la oferta. - Cambio de las imágenes de la oferta. - Otros cambios según sea necesario. 7- El usuario confirma los cambios realizados y hace clic en el botón "Guardar" o "Actualizar". Resultados Esperados: - El sistema guarda correctamente los cambios realizados en la información de la oferta en la base de datos. - La información actualizada de la oferta se refleja correctamente en el catálogo del sitio. - Todos los cambios realizados, incluyendo nombre, descripción, precio y/o imágenes, se muestran correctamente. Postcondiciones: - La información de la oferta se ha actualizado con éxito en el catálogo del sitio y está disponible para que los usuarios la vean. Criterios de Aceptación: - El administrador puede editar la información del producto sin encontrar errores. - Todos los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en el catálogo del sitio. - La información actualizada de la oferta se muestra correctamente en la página del producto para los usuarios finales. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-18 |  | Mipymes
| RF-09 | Permitir a los usuarios eliminar las ofertas que son de su propiedad | Funcional | Media | Pendiente |  |  | Los usuarios pueden elimianr las ofertas que son de su propiedad | Alta | Módulo de Eliminacion de ofertas | Escenario de Prueba: Eliminar una oferta del catalogo Descripción: El objetivo de este escenario de prueba es verificar que los usuarios del sitio puedan eliminar correctamente las ofertas del catálogo cuando sea necesario. Precondiciones: - El usuario ha iniciado sesión en el sistema. - Existe al menos una oferta creada por el usuario en el catalogo. Pasos: 1- El usuario accede al catalogo y da click en la seccion "Mis ofertas". 2- El Sistema muestra las ofertas creadas por el usuario. 3- El usuario da click en el boton "Eliminar" de la oferta que desea eliminar. 4- El sistema muestra un mensaje de confirmacion en pantalla y pedira dar click en el boton "Confirmar" Resultados Esperados: - El sistema cambiara su estado en la base de datos a "Inactivo" - Las existencias y la información relacionada de la oferta se actualizan adecuadamente en la base de datos. - La oferta ya no está visible en el catálogo público del sitio. Postcondiciones: - La oferta se ha cambiado con éxito a estado "inactivo" en el catálogo del sitio y no está disponible. Criterios de Aceptación: - El usurio puede cambiar el estado de la oferta a "inactivo" sin encontrar errores. - La oferta ya no se muestra en el catálogo público del sitio después de cambiarlo a estado "inactivo". | Pendiente | Pendiente | 2024-06-18 |  | Mipymes
| RF-17 | Permitir a los administradores editar ofertas de empleo en el aplicativo | Funcional | Media | Pendiente |  |  | Los administradores pueden gestionar las ofertas de empleo creadas en el aplicativo | Alta | Módulo de Gestión de ofertas para administrador | Escenario de Prueba: Edicion de ofertas para administradores Descripción: El objetivo de este escenario de prueba es verificar que los administradores puedan editar ofertas en el catálogo con el objetivo de gestionar las ofertas creadas Precondiciones: - El administrador ha iniciado sesión en el sistema de administración del sitio. - No existen restricciones o limitaciones en cuanto al número de ofertas que el administrador puede eliminar y/o editar. Pasos para la edicion: 1- El administrador accede al panel de administración del sitio. 2- El administrador selecciona la opción "Ofertas" o "Editar Ofertas" en el menú de administración. 3- El sistema muestra las ofertas creadas en el sistema. 4- El administrador selecciona la opción para editar la oferta que desea. 5- El sistema muestra un formulario con la informacion de la oferta. 6- El administrador completa los campos requeridos como nombre, descripciónl, etc. 7- El administrador guarda los cambios. Resultados Esperados: -El sistema muestra un mensaje indicando que los cambios se han guardado correctamente. Postcondiciones: - Las categorías se han creado, editado o eliminado con éxito en el catálogo del sitio. Criterios de Aceptación: - El administrador puede realizar todas las acciones (crear, editar, eliminar) de categorías sin encontrar errores. - Los cambios realizados en las categorías se reflejan correctamente en el catálogo y en la organización de los productos. - Los productos asociados a una categoría eliminada se reorganizan correctamente en el catálogo. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-18 |  | Administrador
| RF-10 | Permitir a los administradores desactivar ofertas de empleo en el aplicativo | Funcional | Media | Pendiente |  |  | Los administradores pueden gestionar las ofertas de empleo creadas en el aplicativo | Alta | Módulo de Gestión de ofertas para administrador | Escenario de Prueba: Eliminacion ofertas para administradores Descripción: El objetivo de este escenario de prueba es verificar que los administradores puedan eliminar ofertas del catálogo de ser necesario con el objetivo de gestionar las ofertas creadas Precondiciones: - El administrador ha iniciado sesión en el sistema de administración del sitio. - No existen restricciones o limitaciones en cuanto al número de ofertas que el administrador puede eliminar y/o editar. Pasos para la eliminacion: 1- El administrador accede al panel de administración del sitio. 2- El administrador selecciona la opción "Ofertas" en el menú de administración. 3- El sistema muestra las ofertas creadas en el sistema. 4- El administrador selecciona la opción para eliminar la oferta que desea. 6- El sistema muestra una ventana de confirmacion. 7- El administrador guarda los cambios. Resultados Esperados: -El sistema cambia el estado de la oferta a inactiva en el sistema -La oferta no es visible para los usuarios en el catalogo de ofertas Postcondiciones: - Las ofertas elminadas no se muestran en el catalogo Criterios de Aceptación: - El administrador puede cambiar el estado de la oferta a "inactivo" sin encontrar errores. - La oferta ya no se muestra en el catálogo público del sitio después de cambiarlo a estado "inactivo". | Pendiente | Pendiente | 2024-06-18
| RF-11 | Permitir a los administradores editar ofertas de empleo en el aplicativo | Funcional | Media | Pendiente |  |  | Los administradores pueden gestionar las ofertas de empleo creadas en el aplicativo | Alta | Módulo de Gestión de ofertas para administrador | Escenario de Prueba: Edicion de ofertas para administradores Descripción: El objetivo de este escenario de prueba es verificar que los administradores puedan editar la informacion de las ofertas en el catálogo con el objetivo de gestionar las ofertas creadas Precondiciones: - El administrador ha iniciado sesión en el sistema de administración del sitio. - No existen restricciones o limitaciones en cuanto al número de ofertas que el administrador puede editar. Pasos: 1- El administrador accede al panel de administración del sitio. 2- El administrador selecciona la opción "Ofertas" en el menú de administración. 3- El sistema muestra las ofertas creadas en el sistema. 4- El administrador selecciona la opción para editar la oferta que desea. 6- El sistema muestra un formulario con la informacion actual de la oferta. 7- El administrador hace los cambios que considere pertinentes a la oferta. 8- El administrador guarda los cambios. Resultados Esperados: -El sistema muestra un mensaje indicando que los cambios han sido guardados correctamente. Postcondiciones: - Las ofertas editadas muestran la informacion actualizada en el catalogo de ofertas Criterios de Aceptación: - El administrador puede realizar las acciones editary eliminar ofertas sin encontrar errores. - Los cambios realizados en las ofertas se reflejan correctamente en el catálogo. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-18 |  | Administrador
Edicion y desactivacion de usuarios | RF-12 | Permitir a los administradores editar la informacion basica de los usuarios en el sistema | Funcional | Baja | Completado |  | RF-01 | Los administradores pueden editar la informacion de los usuarios en el sistema | Media | Módulo de Gestión de usuarios para administrador | Escenario de Prueba: Edicion usuarios para administradores Descripción: El objetivo de este escenario de prueba es verificar que los administradores puedan editar la informacion de los usuarios en el sistema para tener una gestion de los usuarios registrados Precondiciones: - El administrador ha iniciado sesión en el sistema de administración del sitio. - No existen restricciones o limitaciones en cuanto al número de ofertas que el administrador puede editar. Pasos: 1- El administrador accede al panel de administración del sitio. 2- El administrador selecciona la opción "Usuarios" en el menú de administración. 3- El sistema muestra los usuarios creados en el sistema. 4- El administrador selecciona la opción para editar el usuario que desea. 6- El sistema muestra un formulario con la informacion actual de el usuario.. 7- El administrador hace los cambios que considere pertinentes para el usuario. 8- El administrador guarda los cambios. Resultados Esperados: -El sistema muestra un mensaje indicando que los cambios han sido guardados correctamente. Postcondiciones: -La informacion actualizada de los usuarios se refleja en sus respectivos perfiles. Criterios de Aceptación: - El administrador puede realizar las acciones de edicion de usuarios sin encontrar errores. - Los cambios realizados en los usuarios se reflejan correctamente en sus perfiles. | Verificada | Verificada | 2024-06-18 |  | Administrador
| RF-13 | Permitir a los administradores desactivar usuarios en el sistema | Funcional | Media | Completado |  | RF-01 | Los administradores pueden restringir la entrada a los usuarios desactivando sus cuentas | Media | Módulo de Gestión de usuarios para administrador | Escenario de Prueba: Desactivacion de usuarios para administradores Descripción: El objetivo de este escenario de prueba es verificar que los administradores puedan desactivar las cuentas de usuarios con el objetivo de gestionar la entrada al sistema Precondiciones: - El administrador ha iniciado sesión en el sistema de administración del sitio. - No existen restricciones o limitaciones en cuanto al número de usuarios que puede desactivar el administrador 1- El administrador accede al panel de administración del sitio. 2- El administrador selecciona la opción "Usuarios" en el menú de administración. 3- El sistema muestra las los usuarios registrados en el sistema. 4- El administrador selecciona la opción para desactivar al usuario que desee. 6- El sistema muestra una ventana de confirmacion. 7- El administrador guarda los cambios. Resultados Esperados: -el sistema muestra un mensaje indicando que el usuario ha sido desactivado correctamente. -El sistema cambia el estado del usuario a inactivo en el sistema. Postcondiciones: - Los usuarios con un estado de cuenta inactiva no podran ingresar al sistema. -Los usuarios con un estado de cuenta inactiva no seran visibles para los demas usuarios. Criterios de Aceptación: - El administrador puede cambiar el estado de la cuenta de los usuarios a "inactivo" sin encontrar errores. - El usuario ya no es visible para los demas usuarios en el sistema. | Verificada | Verificada | 2024-06-18 |  | Administrador
| RF-14 | Permitir a los administradores reactivar la cuenta de usuarios en el sistema | Funcional | Media | Completada |  | RF-13 | Los administradores pueden reactivar la cuenta de los usuarios que han sido desactivados previamente | Media | Módulo de Gestión de usuarios para administrador | Escenario de Prueba: Reactivacion de usuarios para administradores Descripción: El objetivo de este escenario de prueba es verificar que los administradores puedan reactivar la cuenta de los usuarios desactivados previamente con el objetivo de permitirles nuevamente la entrada al sistema Precondiciones: - El administrador ha iniciado sesión en el sistema de administración del sitio. - No existen restricciones o limitaciones en cuanto al número de usuarios que puede reactivar el administrador 1- El administrador accede al panel de administración del sitio. 2- El administrador selecciona la opción "Usuarios" en el menú de administración. 3- El sistema muestra las los usuarios registrados en el sistema. 4- Los usuarios que han sido desactivados tendran un señalador distintivo. 5- El administrador selecciona el boton reactivar para el usuario que desea. 6- El sistema muestra una ventana de confirmacion. 7- El administrador guarda los cambios. Resultados Esperados: -El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario ha sido reactivado correctamente. -El sistema cambia el estado del usuario de "inactivo" a "activo" en el sistema. Postcondiciones: - Los usuarios con un estado de cuenta "activada" podran ingresar al sistema. -Los usuarios con un estado de cuenta "activa" seran visibles para los demas usuarios. Criterios de Aceptación: - El administrador puede cambiar el estado de la cuenta de los usuarios a "activo" sin encontrar errores. - El usuario es visible para los demas usuarios en el sistema. | Verificada | Verificada | 2024-06-18 |  | Administrador

## Instrucciones
Identificador de Requerimiento: | Asigna un identificador único a cada requisito. Este identificador puede ser alfanumérico y debe ser único para cada requisito.
Descripción del Requerimiento: | Proporciona una descripción clara y concisa de cada requisito funcional, indicando qué funcionalidad o característica se espera del sistema.
Tipo de Requerimiento: | Define si el requisito es funcional, no funcional o de negocio. Esta clasificación ayuda a categorizar y priorizar los requisitos de acuerdo con su naturaleza y objetivo.
Prioridad del Requerimiento: | Establece la importancia relativa de cada requisito en el contexto del proyecto. La prioridad puede ser alta, media o baja, y se basa en la necesidad y el impacto del requisito en el éxito del proyecto.
Estado Actual del Requerimiento | Indica en qué etapa se encuentra actualmente el requisito en el ciclo de vida del desarrollo del software. Los posibles estados pueden incluir "Pendiente", "En Progreso", "Completado", etc.
Última Fecha de Estado Registrado: | Registra la fecha más reciente en que se actualizó el estado del requisito. Esto proporciona un registro de seguimiento y una línea de tiempo para el progreso del requisito a lo largo del tiempo.
Dependencias | Identifica cualquier otro requisito del que dependa directamente el requisito actual. Esto ayuda a establecer relaciones entre los requisitos y a comprender mejor el flujo de trabajo y la interdependencia entre ellos.
Criterios de Aceptación: | Especifica los criterios que deben cumplirse para que el requisito se considere completado satisfactoriamente. Esto establece expectativas claras sobre lo que se espera lograr con la implementación del requisito.
Nivel de Complejidad: | Evalúa el grado de dificultad o complejidad asociado con la implementación del requisito. Esto ayuda a asignar recursos y planificar el desarrollo de manera eficiente.
Entregables: | Enumera los productos o artefactos que se generarán como resultado de la implementación del requisito. Esto ayuda a definir el alcance y los resultados esperados del trabajo.
Escenarios de Prueba: | Describe los casos de prueba específicos que se utilizarán para verificar que el requisito se ha implementado correctamente. Esto garantiza la calidad y la funcionalidad del software desarrollado.
Estado de Prueba: | Registra el estado de las pruebas asociadas con cada requisito, indicando si se han completado satisfactoriamente o si aún están pendientes.
Estado de Implementación: | Indica el estado de implementación del requisito, es decir, si se ha implementado completamente, parcialmente o si aún está en proceso de implementación.
Fecha de Creación: | Registra la fecha en que se creó inicialmente cada requisito. Esto proporciona un contexto temporal para el desarrollo del proyecto.
Comentarios: | Permite a los miembros del equipo agregar cualquier comentario o nota relevante sobre cada requisito, lo que facilita la comunicación y la colaboración entre los stakeholders.
Interesado: | Identifica a las partes interesadas o stakeholders involucrados o afectados por el requisito. Esto ayuda a asegurar que las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas se tengan en cuenta durante el desarrollo del proyecto.

## Datos
En Proceso | Alto | Requisito Funcional
En Pruebas | Medio | Requisito No Funcional
Completado | Bajo